## Cronograma Fisico-Financeiro
Obra | Revitalização da Praça Tancredo Neves |  |  |  |  | Custo Mensal |  | 0 | 34418.1411 | 34910.6011 | 27628.7011 | 27628.7011 | 39962.4211 | 219068.1111 | 22617.0211 | 10677.6011 | 6585.7511
Local | Victor Graeff |  |  |  |  | % mensal |  | 0% | 8.127% | 8.243% | 6.524% | 6.524% | 9.436% | 51.73% | 5.341% | 2.521% | 1.555%
Data | 12 de Fevereiro de 2022 |  |  |  |  | Custo Acum. |  | 0 | 34418.1411 | 69328.7422 | 96957.4433 | 124586.1444 | 164548.5656 | 383616.6767 | 406233.6978 | 416911.2989 | 423497.05
BDI | 25.59% | CUSTO GLOBAL |  |  |  | % Acum. |  | 0% | 8.127% | 16.37% | 22.89% | 29.42% | 38.85% | 90.58% | 95.92% | 98.44% | 100%
423497.05
Item | Fase / Tarefa / Atividade | Custo | Mês de início | Duração | Duração | Data de término
|  | R$ |  | (meses) | (dias) |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31
1 | Engenheiro Civil | 4262.14 | 2022-02-01 | 9 | 302 | 2022-11-30 | Físico | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 473.5711 | 473.5711 | 473.5711 | 473.5711 | 473.5711 | 473.5711 | 473.5711 | 473.5711 | 473.5711
2 | Mestre de Obra | 15546.6 | 2022-02-01 | 9 | 302 | 2022-11-30 | Físico | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 1727.4 | 1727.4 | 1727.4 | 1727.4 | 1727.4 | 1727.4 | 1727.4 | 1727.4 | 1727.4
3 | Placa de Obra | 1695.45 | 2022-02-01 | 1 | 58 | 2022-03-31 | Físico | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 1695.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Demolição de Piso e Calçadas | 30521.72 | 2022-02-01 | 1 | 58 | 2022-03-31 | Físico | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 30521.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Piso Basalto | 32709.63 | 2022-03-01 | 1 | 60 | 2022-04-30 | Físico | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 32709.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Piso de Concreto para ciclovia, com tela de aço e altura de 7cm. | 50855.46 | 2022-04-01 | 2 | 90 | 2022-06-30 | Físico | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 25427.73 | 25427.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Piso de Intertravo | 75522.9 | 2022-06-01 | 2 | 91 | 2022-08-31 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37761.45 | 37761.45 | 0 | 0 | 0
8 | Piso Podotátil | 179105.69 | 2022-07-01 | 1 | 61 | 2022-08-31 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179105.69 | 0 | 0 | 0
9 | Meio-fio | 20416.05 | 2022-08-01 | 1 | 60 | 2022-09-30 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20416.05 | 0 | 0
10 | Pintura sobre concreto (ciclovia) | 8476.63 | 2022-09-01 | 1 | 60 | 2022-10-31 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476.63 | 0
11 | Pintura externa (meio-fio) | 629.83 | 2022-10-01 | 1 | 60 | 2022-11-30 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.83
12 | Corrimão | 3754.95 | 2022-10-01 | 1 | 60 | 2022-11-30 | Físico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754.95
Formulas:
Data de término = IFERROR(EOMONTH([Mês de início],[Duração]),"")